## Order grid
Nordkap Apparel AB — order grid and delivery schedule
PO NKA-PO-70318 · style ST-2815 · article NK-90455 · 42,000 pcs · ex-factory 2027-01-28
Colour | Code | XS | S | M | L | XL | Total | Value USD
Charcoal Melange | CHM | 1800 | 3600 | 5400 | 3600 | 1800 | 16200 | 144990
Deep Navy | NVY | 1600 | 3200 | 4800 | 3200 | 1600 | 14400 | 128880
Off White | OFW | 1200 | 2400 | 3600 | 2700 | 1500 | 11400 | 102030
Total |  | 4600 | 9200 | 13800 | 9500 | 4900 | 42000 | 375900
Delivery schedule
Shipment | Ex-factory | Colour | Qty (pcs) | Cartons | Value USD | Status
1 of 3 | 2027-01-28 | Charcoal Melange | 12000 | 500 | 107400 | booked
2 of 3 | 2027-02-08 | Deep Navy | 14400 | 600 | 128880 | planned
3 of 3 | 2027-02-18 | Off White + balance | 15600 | 650 | 139620 | planned
NOTE — shipment 3 falls on 2027-02-18, which is AFTER the L/C latest shipment date of 2027-02-10. The buyer is aware and an L/C amendment is to follow. Do not present documents for shipment 3 until the amendment is advised.